📋 Agent Battle Arena - 实现指南与里程碑文档

文档版本: 1.0

所属项目: Agent Battle Arena - 像素大战风格多智能体协作可视化系统

创建日期: 2026-04-16

更新日期: 2026-04-16

一、项目概述

1.1 文档目的

本文档提供Agent Battle Arena系统的完整实现指南，包括：

详细的实施检查清单

里程碑规划与验收标准

技术选型建议

风险评估与应对策略

1.2 关键优化点总结

优化维度 原设计 优化后

协作模式 仅对抗辩论 5种模式：对抗/协作/流水线/脑暴/竞赛

可视化深度 表面状态 认知过程解剖 + 思维链可视化

数据流动 无 实时Sankey图 + 共享状态看板

时间维度 当前状态 Vis.js时间轴展示完整协作历史

系统监控 简单分数 资源/Token/成本全链路监控

交互方式 基础控制 街机摇杆 + 键盘快捷键 + 触控适配

二、完整实现检查清单

2.1 基础框架

□ 基础框架

□ 项目初始化 (React/Vue/纯HTML5)

□ 像素字体引入

□ 基础色彩CSS变量定义

□ Vis.js 图谱/时间轴组件集成

详细任务:

使用Vite/Create React App初始化项目

安装并配置Press Start 2P和VT323字体

创建CSS变量文件定义色彩系统

安装Vis.js并配置基础组件

2.2 核心组件

□ 核心组件

□ AgentNode 组件实现 (6种像素角色)

□ BattleStage 画布组件

□ ScoreBoard 面板

□ ParticleSystem 粒子系统

□ Agent工作状态悬浮卡片

□ 协作关系网络图组件

□ 数据流Sankey可视化组件

详细任务:

实现AgentNode基础组件框架

创建6种角色精灵图资源

实现BattleStage画布容器

开发ParticleSystem粒子系统

实现Agent工作状态悬浮卡片

集成Vis.js力导向图

开发Sankey数据流组件

2.3 协作功能

□ 协作功能

□ 5种协作模式切换 (对抗/协作/流水线/脑暴/竞赛)

□ 实时工作流时间轴

□ 共享状态看板 (多人协作指示器)

□ Agent间消息通信可视化

详细任务:

实现模式切换器UI

开发各模式专属逻辑

集成Vis.js Timeline组件

实现共享看板组件

开发消息通信可视化

2.4 认知可视化

□ 认知可视化

□ 思维链进度展示

□ Agent"大脑"解剖视图

□ 群体思维涌现动画

□ 实时思维流日志

详细任务:

设计思维链可视化组件

实现大脑解剖视图

开发群体思维涌现动画

实现实时思维流日志

2.5 动画系统

□ 动画系统

□ CSS动画关键帧定义

□ Canvas动画循环 (PixiJS)

□ 精灵图/动画帧管理

□ 数据流动画效果

详细任务:

定义所有CSS动画关键帧

集成PixiJS动画循环

实现精灵图管理器

开发数据流动画

2.6 交互功能

□ 交互功能

□ 速度控制 (1x/2x/4x/8x)

□ 暂停/继续/回放

□ 视角切换 (全景/跟随/第一人称)

□ 街机摇杆风格控制面板

□ 键盘快捷键映射

详细任务:

实现速度控制组件

开发播放控制功能

实现视角切换系统

设计街机控制面板UI

实现键盘快捷键系统

2.7 监控面板

□ 监控面板

□ 系统资源实时监控 (CPU/内存/网络/GPU)

□ Agent负载与Token消耗

□ 成本估算与趋势图

□ 告警与扩容建议

详细任务:

实现系统资源监控组件

开发Agent性能监控

实现Token消耗统计

开发成本趋势图

实现告警系统

2.8 数据接入

□ 数据接入

□ Agent消息WebSocket接入

□ 状态管理与同步

□ 历史记录存储与回放

□ 共享内存状态管理

详细任务:

实现WebSocket客户端

开发状态管理Store

实现历史记录存储

开发回放功能

实现共享内存管理

2.9 优化

□ 优化

□ 性能优化 (60fps，对象池模式)

□ 响应式适配 (桌面/平板/手机)

□ 浏览器兼容性

□ 无障碍访问支持

详细任务:

实现对象池模式

优化渲染性能

实现响应式布局

测试浏览器兼容性

添加无障碍支持

三、里程碑规划

里程碑1: MVP版本 (M1) - 4周

目标: 实现基础对抗辩论功能

交付物: | 模块 | 功能 | 负责人 | 工期 | |------|------|--------|------| | 基础框架 | 项目初始化、字体、色彩 | 前端组 | 3天 | | Agent节点 | 基础组件、2种角色 | 前端组 | 5天 | | 辩论舞台 | 画布、背景、基础特效 | 前端组 | 5天 | | 交互控制 | 播放控制、速度调节 | 前端组 | 3天 | | 数据接入 | WebSocket连接、消息解析 | 后端组 | 5天 | | 集成测试 | 端到端测试 | 测试组 | 3天 |

验收标准:

2个Agent可进行基础辩论

播放控制功能正常

消息实时同步

页面加载时间 < 3秒

里程碑2: 完整角色与特效 (M2) - 3周

目标: 完成6种角色和所有特效

交付物: | 模块 | 功能 | 负责人 | 工期 | |------|------|--------|------| | 角色扩展 | 剩余4种角色精灵图 | 美术组 | 5天 | | 动画系统 | 所有状态动画 | 前端组 | 5天 | | 特效系统 | 粒子、爆炸、光束 | 前端组 | 5天 | | 交锋特效 | 论点碰撞特效 | 前端组 | 3天 | | 性能优化 | 渲染优化 | 前端组 | 3天 |

验收标准:

6种角色动画流畅

所有特效运行60fps

内存占用 < 500MB

里程碑3: 协作可视化 (M3) - 4周

目标: 实现多智能体协作可视化

交付物: | 模块 | 功能 | 负责人 | 工期 | |------|------|--------|------| | 协作模式 | 5种模式切换 | 前端组 | 5天 | | 网络图 | Vis.js力导向图 | 前端组 | 5天 | | 时间轴 | 工作流时间轴 | 前端组 | 5天 | | 数据流 | Sankey可视化 | 前端组 | 5天 | | 看板 | 共享工作区 | 前端组 | 4天 | | 认知视图 | 大脑解剖视图 | 前端组 | 4天 |

验收标准:

5种协作模式可用

可视化组件渲染正确

数据实时更新

里程碑4: 监控与优化 (M4) - 3周

目标: 完善监控系统和性能优化

交付物: | 模块 | 功能 | 负责人 | 工期 | |------|------|--------|------| | 监控面板 | 资源监控、Token统计 | 前端组 | 5天 | | 告警系统 | 阈值告警、通知 | 后端组 | 4天 | | 性能优化 | 对象池、渲染优化 | 前端组 | 5天 | | 响应式 | 移动端适配 | 前端组 | 4天 | | 兼容性 | 浏览器兼容测试 | 测试组 | 3天 |

验收标准:

监控数据实时准确

告警触发正常

移动端可用

主流浏览器兼容

里程碑5: 生产就绪 (M5) - 2周

目标: 系统生产环境部署

交付物: | 模块 | 功能 | 负责人 | 工期 | |------|------|--------|------| | 安全加固 | 认证、加密、审计 | 后端组 | 4天 | | 部署脚本 | Docker、K8s配置 | 运维组 | 4天 | | 文档完善 | 用户手册、API文档 | 文档组 | 3天 | | 生产测试 | 压力测试、稳定性 | 测试组 | 3天 |

验收标准:

安全测试通过

部署文档完整

压力测试通过

系统稳定运行24小时

四、项目时间线

时间线 (16周):

M1 (4周) M2 (3周) M3 (4周) M4 (3周) M5 (2周)

├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │ │

│ MVP版本 │ 完整角色 │ 协作可视化 │ 监控优化 │ 生产就绪 │

│ 基础功能 │ 与特效 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

五、技术选型建议

5.1 前端技术栈

类别 推荐方案 备选方案

框架 React 18 Vue 3

语言 TypeScript JavaScript

渲染 PixiJS 7 Three.js

可视化 Vis.js D3.js

状态管理 Zustand Redux Toolkit

样式 CSS Modules Styled Components

5.2 后端技术栈

类别 推荐方案 备选方案

运行时 Node.js 18 Deno

框架 Express/Fastify NestJS

消息队列 Redis Pub/Sub RabbitMQ

数据库 PostgreSQL MySQL

缓存 Redis Memcached

5.3 部署方案

类别 推荐方案 说明

容器化 Docker 标准容器化部署

编排 Kubernetes 生产环境编排

CI/CD GitHub Actions 自动化构建部署

监控 Prometheus + Grafana 系统监控告警

六、风险评估与应对

6.1 技术风险

风险 可能性 影响 应对策略

PixiJS性能瓶颈 中 高 提前做POC验证，准备降级方案

WebSocket不稳定 中 高 实现断线重连和消息补偿机制

浏览器兼容性 低 中 提前确定支持矩阵，做好降级

6.2 项目风险

风险 可能性 影响 应对策略

需求变更 高 中 采用敏捷开发，短迭代周期

资源不足 中 高 提前规划资源，建立资源池

进度延期 中 高 设置缓冲时间，定期进度评审

七、参考资源

7.1 像素艺术工具

Aseprite (专业像素画软件)

Pixilart (在线像素画)

Lospec (像素调色板库)

7.2 字体资源

Google Fonts: Press Start 2P, VT323

7.3 灵感参考

电影《像素大战》(Pixels, 2015)

游戏《太空侵略者》《吃豆人》视觉风格

现代参考: agar.io, slither.io 的简洁竞技UI

八、文档关联

本文档与以下设计文档相关联:

01-overview-and-visual-style.md - 项目概述与视觉风格

02-layout-and-components.md - 布局与组件设计

03-animation-and-effects.md - 动画与特效规范

04-interaction-design.md - 交互设计

05-collaboration-visualization.md - 多智能体协作可视化

06-system-architecture.md - 系统架构与监控

九、附录

9.1 术语表

术语 说明

Agent 智能体，具有自主决策能力的AI实体

Sprite 精灵图，游戏中的2D图像资源

CRT 阴极射线管，老式显示器技术

FPS 每秒帧数，衡量动画流畅度的指标

WebSocket 全双工通信协议，用于实时数据传输

9.2 变更记录

版本 日期 变更内容 作者

1.0 2026-04-16 初始版本 -